## Hoja1
| SEPTIEMBRE DE 2017 |  |  |  | OCTUBRE DE 2017 |  |  |  | NOVIEMBRE DE 2017 |  |  |  | DICIEMBRE DE 2017
OBJETIVOS | 1°SEMANA | 2°SEMANA | 3°SEMANA | 4°SEMANA | 1°SEMANA | 2°SEMANA | 3°SEMANA | 4°SEMANA | 1°SEMANA | 2°SEMANA | 3°SEMANA | 4°SEMANA | 1°SEMANA | 2°SEMANA | 3°SEMANA | 4°SEMANA
Analizar la información de los bloques de la Seccional Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. ​
Diseñar los esquemas y patrones para el aplicativo móvil SOON. Bajo la metodología SCRUM.
Desarrollar el aplicativo móvil .
Implementar el aplicativo móvil.
Realizar pruebas sistemáticas para la validación del correcto funcionamiento de la aplicación.